VII.   HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

Tabela  83   Harmonogram prac projektowych

| Miesiące | 2006 |  |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Konsultacje społeczne, weryfikacja koncepcji | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wybór kolejności inwestycji | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przygotowanie specyfikacji | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wybór zasad finansowania inwestycji. Konsultacje ekonomiczne | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prace Projektowe, w tym: |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Wykonanie PB zagospodarowania terenu obiektu oczyszczalni |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie PB wykonawczego obiektu oczyszczalni |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Wykonanie PB sieci kanalizacyjnej I etapu Biała Łyskornia |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Uzgodnienia społeczne |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| Prezentacje i konsultacje społeczne |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |
| Uzgodnienia urzędowe projektów |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |
| Wstępna opinia oddziaływania |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Uzyskanie pozwolenia na budowę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Opracowanie specyfikacji wykonawczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Przetargi na wykonanie oczyszczalni i kanalizacji (oddzielne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

Tabela  84     Harmonogram prac projektowo-inwestycyjnych dla oczyszczalni

| M i e s i ą c e | I etap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Infrastruktura wstępna | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprowadzenie energii elektrycznej | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprowadzenie wody |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Droga dojazdowa ok.200 mb |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogrodzenie ok. 400mb |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek zaplecza |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświetlenie terenu (ok. 9 punktów) |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Stacja trafo |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie oczyszczalni |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Fundamenty |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dostawa, montaż bloku i urządzeń |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Pompownia |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rurociągi technologiczne |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |
| Prace wykończeniowe (ocieplenie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Opomiarowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Rozruch mechaniczny |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Infrastruktura oczyszczalni |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Drogi wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Mała architektura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Zieleń wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Prace wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Rozruch Technologiczny |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |
| Szkolenie załogi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie instrukcji obsługi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Organizacja dowozu ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Operat wodnoprawny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

Zalecana kolejność wykonywania inwestycji.

- Projekt oczyszczalni i kanalizacji obszaru Biała - Łyskornia. Biała jest tutaj pojmowana jako zespół PJO (podstawowych jednostek osadniczych) położonych wzdłuż Drogi Krajowej nr 8 wraz z „Dziadownią”.

- Wykonanie oczyszczalni i równoległe kolektora tłocznego wraz z tłoczniami - pompowniami aż do Łyskorni. Równolegle wykonanie sieci grawitacyjnej w określonych PJO zespołu Biała, z wyliczeniem zapewnienia dopływu ścieków do oczyszczalni o objętości ok. 50 – 100 m3/dobę.

- Praktyczne wdrożenie systemu dowozu ścieków taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię.

- Systematyczna rozbudowa grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych w pierwszych PJO.

- Wykonanie kolektora tłocznego do miejscowości Brzoza - Młyńsko wraz ze przeciskiem pod torami i tłoczniami pośrednimi.

- Rozważenie wykonania drugiego etapu oczyszczalni (po potwierdzeniu nominalnego obciążenia I bloku oczyszczalni.

- Wykonanie pełnego układu sieci kanalizacyjnej zachodnia i wschodnia część Białej.

- Wykonanie sieci kanalizacyjnej na Parcelach I i II.

- Wykonanie rurociągu do Naramic.

- Wykonywanie (równoległe) kolektorów do Kopydłowa.

- Realizacja sieci kanalizacyjnej w Wiktorowie zależnie od wykonywania inwestycji w Czarnożyłach.