# IV.	OPIS KONCEPCJI SIECI KANALIZACYJNEJ

4.1.	Charakterystyczne parametry określające zakres Koncepcji neutralizacji ścieków w Gminie Biała.

Zasięg opracowania obejmuje cały teren gminy Biała z rozróżnieniem obszarów pod względem rozwiązania gospodarki ściekowej.

W opracowaniu uwzględniono dwa aspekty rozwiązania gospodarki ściekowej:

- gospodarkę ściekową poprzez podłączenie mieszkańców do sieci kanalizacyjnej z odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków w zbiorczej oczyszczalni ścieków;

- gospodarkę ściekową poprzez indywidualne rozwiązania zgodne z uwarunkowaniami prawnymi i normatywami technicznymi.

Analiza terenowa, przeprowadzona wizja lokalna oraz analiza materiałów planistycznych gminy (planów zagospodarowania przestrzennego) pozwoliła wyodrębnić najbardziej optymalne rozwiązania dla omawianego terenu gminy.

Na obszarze gminy siecią kanalizacyjną objęte zostaną miejscowości o najbardziej skoncentrowanej zabudowie, dla których istnieje ekonomiczne uzasadnienie budowy sieci kanalizacyjnej. Ścieki poprzez sieć kanalizacyjną odprowadzane będą do zbiorczej oczyszczalni ścieków.

Pozostałe zabudowania, leżące w miejscowościach nie objętych planem skanalizowania lub leżące w znacznym oddaleniu od planowanej sieci przeznaczone są do prowadzenia indywidualnej gospodarki ściekowej opartej na szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych (przyzagrodowych) oczyszczalniach ścieków. Aspekty dotyczące indywidualnej gospodarki ściekowej omówione zostały w odrębnym rozdziale opracowania.

Poniższy rozdział przedstawia koncepcję sieci kanalizacyjnej, na obszarach o skoncentrowanej zabudowie.

W ramach Programu planuje się objęcie siecią kanalizacyjną następujących miejscowości:

- Biała Pierwsza, Biała Druga, Biała Rządowa, Biała Parcela, Łyskornia, Biała Kopiec, Naramice, Wiktorów, Brzoza, Młynisko, Kopydłów oraz Poręby.

W związku z etapową realizacją sieci kanalizacyjnej, wyznaczono cząstkowe zlewnie kanalizacyjne. Każda z nich jest odrębną zlewnią przepompowni, do której ścieki będą spływały kanalizacją grawitacyjną. Następnie z przepompowni ścieki zostaną przetransportowane kolektorami tłocznymi w kierunku oczyszczalni, lub do innej sieci grawitacyjnej. Układ sieci kanalizacyjnych zaproponowany w ramach Programu, to układ mieszany grawitacyjno-tłoczny. W obrębie miejscowości Poręby zaproponowano podciśnieniową sieć kanalizacyjną. Sieć podciśnieniową uwzględniono również jako alternatywę dla obszaru wzdłuż drogi krajowej (miejscowości Biała Pierwsza, Biała Druga i Biała Rządowa). Sieć podciśnieniowa objęta została odrębną analizą merytoryczną i ekonomiczną.

Dla lepszego zobrazowania programu kanalizacji, przyjęto nazewnictwo zlewni cząstkowych wywodzące się od nazw przepompowni, które z kolei wyznaczono na podstawie nazw miejscowości (a w niektórych przypadkach numeru porządkowego przepompowni w danej miejscowości).

W obrębie każdej zlewni cząstkowej określono:

- przebieg i długość kolektorów ściekowych z rozróżnieniem na kolektory grawitacyjne i tłoczne;

- wstępną lokalizację pompowni podnoszących i przepompowni (tłoczni), a także indywidualnych przepompowni przydomowych;

- ilość i podstawowe parametry (długość i średnicę) niezbędnych przejść pod przeszkodami terenowymi wykonanych w technice przewiertów sterowanych;

Przebieg sieci kanalizacyjnych i lokalizacją obiektów sieciowych zobrazowano na załączniku mapowym w skali 1:10000.

Na podstawie Planu sieci kanalizacyjnej sporządzono właściwą część Programu funkcjonalno-użytkowego – ustalono wstępny kosztorys inwestorski.

Dla każdej zlewni cząstkowej określono:

- szacunkowy koszt wykonania sieci kanalizacyjnej (koszty robót budowlano-montażowych);

- szacunkowy koszt wykupu gruntów pod obiekty sieciowe (pompownie i tłocznie).

- szacunkowy koszt przywracania powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, chodniki, a także ogrodzenia działek i gruntów przydomowych).

- szacunkowy koszt wykonania dokumentacji projektowej.

Do analizy ekonomicznej w obrębie zlewni cząstkowych przyjęto średnie ceny wykonawcze, dla wyszczególnionych elementów w koncepcji. Metodologia ta pozwala określić w bardzo dużym przybliżeniu rzeczywiste koszty inwestycyjne. Dla każdej zlewni uwzględniono założenia wynikające z uwarunkowań lokalnych realizacji inwestycji.

Punktem wyjściowym do określenia jednostkowych cen wykonania był „Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych” (wyd. Bistyp – Consulting, wrzesień 2005).

Ceny wskaźnikowe zawarte w „Zbiorze...” zostały zweryfikowane w oparciu o miejscowy rynek i wiedzę na podstawie uzyskanych informacji od wiodących dostawców, producentów i wykonawców sieci kanalizacyjnej.

| Tabela 18. Orientacyjne zestawienie cen budowlano-montażowych dla grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Średnica kolektora [mm] | Ceny w PLN 1mb kolektora grawitacyjnego w zależności od głębokości posadowienia kolektora |  |  |  |
|  | < 2 m p.p.t. | 2 – 3 m p.p.t. | 3 – 4 m p.p.t. | > 4 m p.p.t. |
| 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
| 250 | 300 | 350 | 450 | 650 |
| 300 | 380 | 430 | 530 | 730 |
| 160 (przyłącza) | 200 | 250 | - | - |

| Tabela 19. Orientacyjne zestawienie cen budowlano-montażowych dla ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Średnica kolektora [mm] | Ceny w PLN 1mb kolektora tłocznego w zależności od głębokości posadowienia kolektora |  |
|  | < 2 m p.p.t. | > 2 m p.p.t. |
| 90 | 130 | 180 |
| 110 | 150 | 200 |
| 125 | 160 | 210 |
| 160 | 225 | 275 |
| 225 | 350 | 400 |
| 50 - 60 (przyłącza) | 80 | - |

| Tabela 20. Orientacyjne zestawienie cen budowlano-montażowych dla podciśnieniowej sieci kanalizacyjnej. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Średnica kolektora [mm] | Ceny w PLN 1mb kolektora podciśnieniowego w zależności od głębokości posadowienia kolektora |  |
|  | < 2 m p.p.t. | > 2 m p.p.t. |
| 90 | 130 | 180 |
| 110 | 150 | 200 |
| 125 | 160 | 210 |
| 160 | 220 | 270 |
| 180 | 260 | 310 |
| 200 | 300 | 350 |
| 225 | 350 | 400 |
| 40 - 50 (przyłącza) | 70 | - |

| Tabela 21. Orientacyjne zestawienie cen budowlano-montażowych dla obiektów sieciowych. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### L.p. | ### Cena jedn. w zł. | ### Jednostka miary | ### Obiekt |
| 1 | ### 120 000 | ### szt. | ### Przepompownia główna (Tłocznia) |
| 2 | ### 60 000 | ### szt. | ### Przepompownia sieciowa Tegra 1000 |
| 3 | ### 6 000 | ### szt. | ### Przepompownia podnosząca |
| 4 | ### 7 200 | ### szt. | ### Przydomowa przepompownia |
| 5 | ### 32 400 | ### szt. | ### Przepompowni dla dyskoteki w Białej Pierwszej |
| 6 | ### 310 000 | ### szt. | ### Główna stacja podciśnieniowa Biała |
| 7 | ### 180 000 | ### szt. | ### Główna stacja podciśnieniowa Poręby |
| 8 | ### 5 800 | ### szt. | ### Przydomowa stacja podciśnieniowa |

| Tabela 22. Orientacyjne zestawienie cen budowlano-montażowych dla przecisków sterowanych. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### L.p. | ### Cena jedn. w zł. | ### Jednostka miary | ### Obiekt |  |
| 1 | ### 700 | ### mb | ### Przecisk sterowany Æ 150 |  |
| 2 | ### 800 | mb | Przecisk sterowany Æ 200 |  |
| 3 | ### 1 100 | mb | Przecisk sterowany Æ 250 |  |

Dla kosztorysów budowlano-montażowych założono mechaniczne wykonanie wykopów i zasypanie w gruntach kategorii 3 i 4, lecz bez wywozu gruntu na odkład czasowy. W realizacji założono również częściowe umocnienia wykopu oraz podsypkę i obsypkę z piasku. Zakłada się także, że wykopy nie będą wymagały odwadniania, a więc nie będzie konieczne wykonywanie igłofiltrów. Konieczności takiej nie można jednak wykluczyć.

Dla każdego układu kanalizacyjnego oszacowano koszty wykupu gruntów pod urządzenia sieciowe (tłocznie i pompownie sieciowe itd.) na podstawie „Zbioru jednostkowych wskaźników cenowych” (wyd. Bistyp – Consulting, wrzesień 2005). Za podstawę szacunku wzięto maksymalną cenę 1 m2 działek budowlanych, przeznaczonych pod budownictwo usługowe, dla terenu województwa łódzkiego, tj. 100 zł/m2. Ceny dotyczą działek nieuzbrojonych.

Cenę przywrócenia 1 m2 powierzchni terenu utwardzonego (drogi, chodnika) oszacowano na 140 zł/m2. W odniesieniu do wykopów liniowych ceny przywracania powierzchni terenu kształtują się następująco:

| Tabela 23. Orientacyjne zestawienie cen przywracania powierzchni utwardzonych (drogi, chodnika). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Głębokość wykopu | #### Szerokość wykopu | Koszt w PLN przywrócenia powierzchni 1mb wykopu o danej szerokości |
| < 3 m p.p.t. | 1,5 m | 210 zł. |
| > 3 m p.p.t. | 2,0 m | 280 zł. |
| ok.1,5 m p.p.t. * | 1 m | 110 zł. |

* Przywracanie powierzchni z wykopu dla kolektorów podciśnieniowych.

Dla każdego układu kanalizacyjnego oszacowano również koszty dokumentacji projektowej według wskaźników procentowych zawartych w „Zbiorze jednostkowych wskaźników cenowych” (wyd. Bistyp – Consulting, wrzesień 2005) oraz „Wskaźników procentowych do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych” dla inwestycji kubaturowych i liniowych, określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

4.2.	Omówienie rozwiązań – obiekty sieciowe.

W ramach programu wyznaczono 17 zlewni cząstkowych (w tym zlewnię kanalizacji grawitacyjnej ciążącej bezpośrednio do przepompowni obiektowej na oczyszczalni ścieków).

Każda ze zlewni cząstkowych jest zlewnią przepompowni ścieków. Ze względu na ilość ścieków i rolę przepompowni wyróżniono wśród nich większe obiekty, dla których właściwym rozwiązaniem będzie zastosowanie tłoczni ścieków z separacją ciał stałych.

Poniżej zamieszczono opis lokalizacji przepompowni ścieków.

| Tabela 24. Opis przepompowni ścieków. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przepompowni | Lokalizacja i opis przepompowni | Oznaczenie na załączniku mapowym |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Przepompownia Oczyszczalnia | Przepompownia obiektowa na oczyszczalni ścieków (działka nr 62 obręb Biała Druga). Zbiorcza przepompownia ścieków z całej zlewni kanalizacyjnej gminy oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych. Z przepompowni ścieki podawane są do procesu oczyszczania. | PO |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Przepompownia Biała | Przepompownia we wsi Biała Druga, zlokalizowana w okolicy stawów wodnych po południowej stronie drogi krajowej. Przekazuje ścieki kolektorem tłocznym na obiekt oczyszczalni (do przepompowni obiektowej). | PB |
| 3. | Przepompownia Biała Pierwsza | Przepompownia zlokalizowana we wsi Biała Pierwsza po północnej stronie drogi krajowej, ok. 400 m od skrzyżowania z drogą w kierunku Łyskorni. Przepompownia zbiera niewielką ilość ścieków i przetłacza je do węzła B.26 na sieci kanalizacji grawitacyjnej zlewni cząstkowej przepompowni Biała. | PBP |
| 4. | Przepompownia Biała Rządowa | Przepompownia położona w obrębie wsi Klapka, zlokalizowana ok. 400 m od skrzyżowania z drogą na Kopydłów. Obsługująca sieć kanalizacyjną wsi Biała Rządowa. Ścieki z przepompowni przetłaczane są na obiekt oczyszczalni (do przepompowni obiektowej). | PBR |
| 5. | Przepompownia Łyskornia 1 | Główna przepompownia miejscowości Łyskornia. Zlokalizowana przy drodze głównej, ok. 300 m na południe od przejazdu kolejowego. Przepompownia przetłacza ścieki w kierunku oczyszczalni, które po połączeniu ze ściekami z Przepompowni Biała trafiają na obiekt oczyszczalni. | PŁ1 |
| 6. | Przepompownia Łyskornia 2 | Przepompownia lokalna obsługująca teren na północ od przejazdu kolejowego. Zlokalizowana ok. 880 m na północny-wschód od przejazdu kolejowego. Wtłacza ścieki do przesyłowego kolektora tłocznego z przepompowni Łyskornia 1. | PŁ2 |
| 7. | Przepompownia Łyskornia 3 | Przepompownia lokalna obsługująca zachodnią część miejscowości Łyskornia o nazwie zwyczajowej Żurawin. Zlokalizowana ok. 800 m na zachód od skrzyżowania z drogą lokalną na Młynisko. Przepompownia zbiera niewielką ilość ścieków i przetłacza je do węzła Ł1.7 na sieci kanalizacji grawitacyjnej zlewni cząstkowej przepompowni Łyskornia 1. | PŁ3 |
| 8. | Przepompownia Kopydłów 1 | Główna przepompownia miejscowości Kopydłów. Zlokalizowana przy drodze głównej, ok. 290 m na zachód od drogi w kierunku Klapki. Przepompownia przetłacza ścieki w kierunku oczyszczalni, które po połączeniu ze ściekami z Przepompowni Biała trafiają na obiekt oczyszczalni. Przepompownia przetłacza ścieki do węzła BR.3 na sieci kanalizacji grawitacyjnej zlewni cząstkowej przepompowni Biała Rządowa. | PK1 |
| 9. | Przepompownia Kopydłów 2 | Przepompownia lokalna obsługująca zachodnią część miejscowości Kopydłów. Przepompownia zbiera niewielką ilość ścieków i przetłacza je do przepompowni Kopydłów 1. | PK2 |
| 10. | Przepompownia Biała Parcela Pierwsza | Przepompownia zlokalizowana we wsi Biała Parcela Pierwsza ok. 300 m na północ od skrzyżowania z drogą krajową przebiegającą przez wieś Biała Druga. Przepompownia przetłacza ścieki do węzła O.42 na sieci kanalizacji grawitacyjnej zlewni cząstkowej przepompowni Oczyszczalnia. | PBPP |
| 11. | Przepompownia Biała Parcela Druga | Przepompownia zlokalizowana we wsi Biała Parcela Druga ok. 800 m na zachód od skrzyżowania z drogą lokalną z Białej Drugiej do Wiktorowa. Przepompownia przetłacza ścieki do węzła BPP.3 na sieci kanalizacji grawitacyjnej zlewni cząstkowej Przepompowni Biała Parcela Pierwsza. | PBPD |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Przepompownia Młynisko 1 | Główna przepompownia miejscowości Młynisko. Zlokalizowana przy drodze, ok. 530 m na południowy-wschód od skrzyżowania z drogą w kierunku Łyskorni. Przepompownia przetłacza ścieki w kierunku oczyszczalni poprzez miejscowość Brzoza, które po połączeniu ze ściekami z Przepompowni Biała Rządowa (w okolicy Dziadowni) trafiają na obiekt oczyszczalni. | PM1 |
| 13. | Przepompownia Młynisko 2 | Przepompownia lokalna położona na wschodnim skraju miejscowości Huby Przepompownia wtłacza ścieki do przesyłowego kolektora tłocznego z przepompowni Młynisko 1. | PM2 |
| 14. | Przepompownia Młynisko 3 | Przepompownia lokalna położona w niewielkim obniżeniu cieku wodnego, w okolicy skrzyżowania drogi biegnącej przez Młynisko z drogą lokalną w kierunku cmentarza. Przepompownia przetłacza ścieki do węzła M1.3 na sieci kanalizacji grawitacyjnej zlewni cząstkowej przepompowni Młynisko 1. | PM3 |
| 15. | Przepompownia Brzoza | Główna i jedyna przepompownia miejscowości Brzoza. Położona w jej wschodniej części, w okolicy skrzyżowania dróg lokalnych. Przepompownia wtłacza ścieki do przesyłowego kolektora tłocznego z przepompowni Młynisko 1. | PBrz |
| 16. | Przepompownia Naramice | Główna przepompownia miejscowości Naramice. Położona w jej zachodniej części, ok. 780 m od skrzyżowania z drogą w kierunku Białej Pierwszej. Ścieki ze zlewni cząstkowej przepompowni przesyłane są kolektorem tłocznym w kierunku Białej Pierwszej i zostają włączone do węzła BP.3 na sieci kanalizacji grawitacyjnej zlewni cząstkowej Przepompowni Biała Pierwsza. | PN |
| 17. | Przepompownia Wiktorów | Przepompownia we wsi Wiktorów, zlokalizowana na wschodnim skraju miejscowości – na granicy z gminą Czarnożyły. Ścieki ze zlewni cząstkowej przepompowni zostaną przesłane do planowanej zlewni kanalizacyjnej w gminie Czarnożyły i oczyszczone w oczyszczalni ścieków w Czarniożyłach. | PW |

Ze względu na układ terenowy i konieczność zachowania właściwych spadków kolektorów grawitacyjnych na sieci kanalizacyjnej zaproponowano 2 przepompownie podnoszące. Zlokalizowane są one w zlewniach cząstkowych przepompowni Łyskornia 1 oraz Oczyszczalni (na węzłach o numerach Ł1.4 i O.77). Rozwiązanie to ma także uzasadnienie ekonomiczne, ponieważ wyklucza potrzebę realizacji większej liczby przepompowni sieciowych.

Podstawowe parametry dla przepompowni, brane pod uwagę przy doborze urządzeń pompowych w ramach projektów budowlanych zestawiono tabelarycznie w załączniku 1.

Dokładny dobór pomp możliwy jest do określenia na etapie projektu budowlanego. Należy wówczas dokładnie określić: wydajność pompowni, czasy pracy i przestoju pompy, objętość zbiornika (komory) pompowni, w tym jej objętość czynną, martwą, rezerwową itd., wysokość podnoszenia, moc silnika. Dobór tych wszystkich parametrów jest możliwy po określeniu i wyborze odpowiednich rozwiązań i producentów urządzeń. Wówczas na podstawie katalogów produktów wraz z charakterystykami pracy pomp można precyzyjnie dobrać rodzaj pompowni.

W opracowaniu wyznaczono również lokalizację indywidualnych przepompowni domowych, a więc określono zabudowania, których podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej jest możliwe tylko i wyłącznie za pomocą pompowni przydomowych.

Stosowane na ogół w pompowniach przydomowych pompy z rozdrabniarkami, posiadają moc nie przekraczającą 2,5 kW oraz wydajność w zakresie 2,0 ÷ 4,0 dm3/s. Z punktu widzenia ilości ścieków dopływających do pompowni, wydajność ta na ogół jest za wysoka dla obsługi kilku do kilkunastu mieszkańców, jednak niezbędna do zachowania odpowiedniej prędkości przepływu ścieków w przewodach tłocznych. Dla wszystkich pompowni przydomowych przyjęto zatem takie same parametry.

4.3.	Omówienie rozwiązań – zlewnie cząstkowe kanalizacji

Przebieg kolektorów grawitacyjnych w poszczególnych zlewniach cząstkowych przepompowni został określony na załączniku mapowym w skali 1:10 000. Dla obszaru zabudowanego miejscowości Biała Pierwsza, Biała Druga i Biała Rządowa wzdłuż drogi krajowej oraz miejscowości Dziadownia i terenu przy planowanej oczyszczalni posadowienie kolektorów grawitacyjnych wykonano w oparciu o analizę map zasadniczych 1:1000.

Dla grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej zamieszczono parametry głównych węzłów sieci, które w przyszłości będą stanowić studzienki połączeniowe. Na podstawie wyznaczonych głównych węzłów grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej wykonano wstępne obliczenia hydrauliczne z wyznaczeniem spadków i średnic kolektorów oraz posadowieniem i zagłębieniem węzłów.

Obliczenia hydrauliczne dla poszczególnych zlewni cząstkowych przedstawiono w załączniku 2.

Poniżej przedstawiono opis i zestawienie kosztów inwestycyjnych dla poszczególnych zlewni cząstkowych kanalizacji – zlewni przepompowni. W kosztach inwestycyjnych każdej zlewni uwzględniano również koszty związane z realizacją tłocznego kolektora przesyłowego, który zapewniać będzie transport ścieków z terenu objętego grawitacyjną siecią kanalizacyjną w kierunku oczyszczalni (do innej zlewni, przepompowni lub bezpośrednio przepompowni na obiekcie oczyszczalni).

Kolejność opisu poszczególnych zlewni cząstkowych oczyszczalni jest adekwatna do kolejności przedstawionej w tabeli 24 i odnosi się do harmonogramu kolejności realizacji sieci kanalizacyjnej.

4.3.1.	Zlewnia Przepompowni Oczyszczalni (PO)

Jest to największa zlewnia grawitacyjna w planowanej sieci kanalizacyjnej. Obejmuje ona dwa kierunki spływu ścieków:

- od strony północno-wschodniej;

- od strony północno-zachodniej.

Od strony północno-wschodniej do pompowni oczyszczalni grawitacyjnie będą spływać ścieki z obszaru Dziadowni i Białej Parceli.

Od strony północno-zachodniej do przepompowni grawitacyjnie spływać będą ścieki z części obszaru Białej Drugiej.

Dodatkowo do przepompowni dochodzić będą ścieki z kolektorów tłocznych przesyłowych (poprzez studzienkę rozprężną), którymi dostarczane będą ścieki z innych zlewni cząstkowych.

Doprowadzenie ścieków do przepompowni oczyszczalni przedstawiono na załączniku mapowym w skali 1:10 000 oraz na planie przestrzennego zagospodarowania działki oczyszczalni (załącznik 4). Dodatkowo dla przepompowni oczyszczalni przedstawiono schematyczne doprowadzenie ścieków (załącznik 5), ze względu na podstawowe znaczenie tego obiektu.

Grawitacyjna zlewnia cząstkowa przepompowni oczyszczalni jako zlewnia bezpośrednia obiektu powinna powstawać równocześnie z budową oczyszczalni.

| Tabela 25. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Przepompowni Oczyszczalni (PO). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Obiekt |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł. | Koszt w zł |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przepompownia Oczyszczalni * |  | szt. | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Pompownia podnosząca |  | szt. | 1 | 6000 | 6000 |
| 3 | 4 Przeciski pod DK 8 dla kolektora grawitacyjnego 200mm (długość jednego przecisku 20mb, średnica przecisku 250mm) |  | mb | 80 | 1100 | 88000 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny 200 mm |  | mb | 7342 | ** | 2392300 |
| 5 | Kolektor tłoczny przesyłowy 110 mm |  | mb | 0 | 150 | 0 |
| 6 | Przepompownie przydomowe |  | szt. | 0 | 7200 | 0 |
| 7 | Przywracanie powierzchni utwardzonej |  | mb wykopu | 1038 | ** | 236180 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Koszt wykupu gruntów pod obiekty sieciowe | m2 | 0 | 100 | 0 |
| 9 | Szacunkowe koszty projektowe | - | - | - | 136124 |
|  | RAZEM |  |  |  | 2858604 |

*  Koszty Budowy Przepompowni Oczyszczalni ze względu na jej znaczenie i położenie na obiekcie   oczyszczalni będą zaliczane do kosztów budowy oczyszczalni zbiorczej.

** Koszty wg tabel cenowych (18-23) w zależności od głębokości posadowienia.

W obrębie zlewni cząstkowej oczyszczalni proponuje się posadowić kolektory ściekowe poza pasem drogowym Drogi Krajowej numer 8. Jeśli pozwala na to odsunięcie zabudowań od jezdni i chodnika wówczas proponuje się poprowadzić kolektory pomiędzy zabudowaniami a skrajem chodnika. Wiąże się to z przejściem przez pas prywatnych działek przydomowych i koniecznością rozbierania ogrodzeń. W niektórych miejscach ze względu na ścisłą zabudowę, proponuje się przejść poza linię zabudowy – z tyłu gospodarstw. Szczegółowy przebieg kolektorów winien być wyznaczony w projektach budowlanych.

W obrębie zlewni cząstkowej przewidziano także cztery przejścia pod drogą krajową, które należy wykonać w technice przewiertów sterowanych, aby nie naruszać pasa drogi.

4.3.2.	Zlewnia Przepompowni Biała (PB)

Jest to najtrudniejsza pod względem technicznym zlewnia kanalizacyjna w gminie. Obejmuje ona obszar wsi Biała Kopiec i Biała Druga w okolicy szkoły podstawowej w Białej.

Posadowienie Przepompowni Biała zaproponowano w okolicy stawów wodnych, po południowej stronie drogi krajowej (zgodnie z lokalizacją na mapie). Posadowienie przepompowni jest trudne ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. Realizacja przepompowni na głębokości 4,3 m wymagać będzie odwadniania wykopów i kotwiczenia obiektu.

Do przepompowni spływać będą ścieki z jej grawitacyjnej zlewni cząstkowej, a także kolektorem tłocznym ścieki z kierunku Łyskorni.

Realizacja zlewni Przepompowni winna być wykonana w pierwszym etapie budowy kanalizacji. Warunkuje ona realizację kolejnych zlewni oraz napływ ścieków do oczyszczalni ścieków.

| Tabela 26. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Przepompowni Biała (PB). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Obiekt |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł. | Koszt w zł |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przepompownia Biała* |  | szt. | 1 | 140000 | 140000 |
| 2 | Pompownia podnosząca |  | szt. | 0 | 6000 | 0 |
| 3 | 3 Przeciski pod DK 8 dla kolektora grawitacyjnego 200 mm (długość jednego przecisku 20 mb, 250) |  | mb | 60 | 1100 | 66000 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny 200 mm |  | mb | 3286 | ** | 970020 |
| 5 | Kolektor tłoczny przesyłowy 110 mm |  | mb | 1200 | 150 | 180000 |
| 6 | Przepompownie przydomowe |  | szt. | 0 | 7200 | 0 |
| 7 | Przywracanie powierzchni utwardzonej |  | mb wykopu | 2052 | ** | 236180 |
| 8 | Koszt wykupu gruntów pod obiekty sieciowe |  | m2 | 100 | 100 | 10000 |
| 9 | Szacunkowe koszty projektowe |  | - | - | - | 88121 |
|  | RAZEM |  |  |  |  | 1690321 |

* 	 Koszt powiększony ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne posadowienia przepompowni

** Koszty wg tabel cenowych (18-23) w zależności od głębokości posadowienia.

Zabudowa w tej zlewni cząstkowej kanalizacji jest bardzo ciasna i posadowiona w bliskiej odległości od pasa drogi krajowej, dlatego podobnie jak dla zlewni poprzedniej proponuje się w niektórych przypadkach poprowadzenie kolektora poza pasem zabudowań.

W obrębie zlewni cząstkowej przewidziano także trzy przejścia pod drogą krajową, które należy wykonać w technice przewiertów sterowanych, aby nie naruszać pasa drogi.

4.3.3.	Zlewnia Przepompowni Biała Pierwsza (PBP)

Jest to zlewnia kanalizacyjna w zachodniej części gminy, obejmująca część miejscowości Biała Pierwsza z zabudową wzdłuż drogi krajowej.

Do przepompowni wpływać będą grawitacyjnie ścieki z obu stron przepompowni (wg. mapy). Do ostatniej, wysuniętej najbardziej na zachód studzienki kanalizacyjnej (węzeł BP.3) wpływać będą kolektorem tłocznym ścieki z kierunku Naramic (z Przepompowni Naramice) oraz ścieki z indywidualnej przepompowni ścieków dla obiektu dyskoteki.

Rozwiązanie indywidualnej przepompowni ścieków dla obiektu dyskoteki jest konieczne z uwagi na chwilowe uderzenia ścieków (w trakcie trwania imprez). Przepompownia indywidualna ze zbiornikiem pompowym będzie niwelować uderzenia. Dla obecnego obłożenia dyskoteki przewiduje się ok. 40m3/d ścieków w trakcie trwania imprezy (w godzinach nocnych). Dla takiego obciążenia wystarczającą winna być przepompownia o wydajności 1,8 l/s.

| Tabela 27. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Przepompowni Biała Pierwsza (PBP). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Obiekt |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł. | Koszt w zł |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przepompownia Biała Pierwsza |  | szt. | 1 | 120000 | 120000 |
| 2 | Pompownia podnosząca |  | szt. | 0 | 6000 | 0 |
| 3 | 1 Przecisk pod DK 8 dla kolektora grawitacyjnego 200 mm (długość jednego przecisku 20 mb, 250) |  | mb | 20 | 1100 | 22000 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny 200 mm |  | mb | 901 | ** | 245165 |
| 5 | Kolektor tłoczny przesyłowy 110 mm |  | mb | 293 | 150 | 43950 |
| 6 | Przepompownia dla dyskoteki (1,8 dm3/s) |  | szt. | 1 | 32400 | 32400 |
| 7 | Kolektor przesyłowy tłoczny z dyskoteki średnica 90 mm |  | mb | 130 | 130 | 16900 |
| 8 | Przywracanie powierzchni utwardzonej |  | mb wykopu | 275 | ** | 57792 |
| 9 | Koszt wykupu gruntów pod obiekty sieciowe |  | m2 | 100 | 100 | 10000 |
| 10 | Szacunkowe koszty projektowe |  | - | - | - | 27410 |
|  | RAZEM |  |  |  |  | 575617 |

** Koszty wg tabel cenowych (18-23) w zależności od głębokości posadowienia.

Ścieki z przepompowni Biała Pierwsza będą skierowane do studzienki na sieci grawitacyjnej zlewni przepompowni Biała (węzeł B.26).

4.3.4.	Zlewnia Przepompowni Biała Rządowa (PBR)

Jest to zlewnia kanalizacyjna w zachodniej części gminy, obejmująca część miejscowości Biała Rządowa, miejscowość Klapka oraz kilka zabudowań z Bronisławowa.

Do przepompowni wpływać będą grawitacyjnie ścieki z obu stron przepompowni (wg. mapy).

W miejscowości Bronisławów do studzienki kanalizacyjnej (węzeł BR.3) wpływać będą kolektorem tłocznym ścieki z kierunku Kopydłowa (z Przepompowni Kopydłów 1).

| Tabela 28. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Przepompowni Biała Rządowa (PBR). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Obiekt |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł. | Koszt w zł |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przepompownia Biała Rządowa |  | szt. | 1 | 120000 | 120000 |
| 2 | Pompownia podnosząca |  | szt. | 0 | 6000 | 0 |
| 3 | 3 Przeciski pod DK 8 dla kolektora grawitacyjnego 200 mm (długość jednego przecisku 20 mb, 250) |  | mb | 60 | 1100 | 66000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Kolektor grawitacyjny 200 mm | mb | 3397 | ** | 1114325 |
| 5 | Kolektor tłoczny przesyłowy 110 mm | mb | 2443 | 150 | 366450 |
| 6 | Przepompownie przydomowe | szt. | 0 | 7200 | 0 |
| 7 | Przywracanie powierzchni utwardzonej | mb wykopu | 3397 | ** | 755083 |
| 8 | Koszt wykupu gruntów pod obiekty sieciowe | m2 | 100 | 100 | 10000 |
| 9 | Szacunkowe koszty projektowe | - | - | - | 121593 |
|  | RAZEM |  |  |  | 2553451 |

** Koszty wg tabel cenowych (18-23) w zależności od głębokości posadowienia.

4.3.5.	Zlewnia Przepompowni Łyskornia 1 (PŁ1)

Przepompownia Łyskornia stanowić będzie główną przepompownią obszaru miejscowości. Do przepompowni spływać będą ścieki z dwóch kierunków . Ze wschodu kolektorem grawitacyjnym od torów kolejowych. Z zachodu od skrzyżowania z drogą w kierunku Poręb. Na odcinku zachodnim ze względu na układ terenowy (niewielkie przewyższenie w centralnej części Łyskorni) proponuje się wykonanie pompowni podnoszącej (na mapie węzeł Ł1.4).

Do kolektora grawitacyjnego zlewni cząstkowej przepompowni Łyskornia 1, węzła na zachodnim końcu sieci (Ł1.7) zostanie włączony kolektor tłoczny z niewielkiej przepompowni sieciowej Łyskornia 3.

| Tabela 29. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Przepompowni Łyskornia 1 (PŁ1). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Obiekt |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł. | Koszt w zł |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przepompownia Łyskornia 1 |  | szt. | 1 | 120000 | 120000 |
| 2 | Pompownia podnosząca |  | szt. | 1 | 6000 | 6000 |
| 3 | 1 Przecisk pod torami dla kolektora tłocznego 110 mm (długość jednego przecisku 20 mb, 150mm) |  | mb | 20 | 700 | 14000 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny 200 mm |  | mb | 2119 | ** | 653310 |
| 5 | Kolektor tłoczny przesyłowy 110 mm |  | mb | 1163 | 150 | 174450 |
| 6 | Przepompownie przydomowe |  | szt. | 1 | 7200 | 7200 |
| 7 | Przywracanie powierzchni utwardzonej |  | mb wykopu | 832 | ** | 209034 |
| 8 | Koszt wykupu gruntów pod obiekty sieciowe |  | m2 | 100 | 100 | 10000 |
| 9 | Szacunkowe koszty projektowe |  | - | - | - | 65587 |
|  | RAZEM |  |  |  |  | 1259581 |

** Koszty wg tabel cenowych (18-23) w zależności od głębokości posadowienia.

Realizacja sieci kanalizacyjnej w obrębie miejscowości Łyskornia wymagać będzie przywracania powierzchni terenu w centralnej części miejscowości. Szacuje się, że przywracanie będzie konieczne dla ok. 830 mb wykopu. Sieć kanalizacyjną proponuje się po północnej stronie drogi przy skraju jezdni. Umożliwi to podłączanie do kolektora zbiorczego domów z przeciwnej strony drogi za pomocą zwykłych przewiertów z rurą ochronną.

Pod względem harmonogramu realizacji układu kanalizacji sieć kanalizacyjna całej miejscowości Łyskornia, a więc zlewnie przepompowni Łyskornia 1, Łyskornia 2 i Łyskornia 3 muszą być zrealizowane w pierwszym etapie (wraz z ciągiem zabudowań wzdłuż Drogi Krajowej). Konieczność taka wynika z potrzeby obciążenia wybudowanej oczyszczalni.

4.3.6.	Zlewnia Przepompowni Łyskornia 2 (PŁ2)

Przepompownia Łyskornia 2 to niewielka przepompownia obsługująca zabudowania położone po północnej stronie torów kolejowych (pomiędzy torami a drogą krajową). Spadek terenu warunkuje wykonanie przepompowni w okolicy domów należących już do Białej Kopiec. Dla tej niewielkiej zlewni proponuje się wykonanie małej przepompowni i wtłaczanie ścieków do kolektora tłocznego przesyłowego z Przepompowni Łyskornia 1 w kierunku oczyszczalni.

| Tabela 30. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Przepompowni Łyskornia 2 (PŁ2). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Obiekt |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł. | Koszt w zł |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przepompownia Łyskornia 2 |  | szt. | 1 | 120000 | 120000 |
| 2 | Pompownia podnosząca |  | szt. | 0 | 6000 | 0 |
| 3 | Przeciski pod DK 8 dla kolektora grawitacyjnego 200 mm (długość jednego przecisku 20 mb, 250) |  | mb | 0 | 1100 | 0 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny 200 mm |  | mb | 888 | ** | 265305 |
| 5 | Kolektor tłoczny przesyłowy 110 mm |  | mb | 834 | 150 | 125100 |
| 6 | Przepompownie przydomowe |  | szt. | 0 | 7200 | 0 |
| 7 | Przywracanie powierzchni utwardzonej |  | mb wykopu | 0 | ** | 0 |
| 8 | Koszt wykupu gruntów pod obiekty sieciowe |  | m2 | 100 | 100 | 10000 |
| 9 | Szacunkowe koszty projektowe |  | - | - | - | 31224 |
|  | RAZEM |  |  |  |  | 551629 |

** Koszty wg tabel cenowych (18-23) w zależności od głębokości posadowienia.

Realizacja zlewni tej przepompowni musi przebiegać równocześnie ze zlewniami przepompowni Łyskornia 1 i Łyskornia 3.

4.3.7.	Zlewnia Przepompowni Łyskornia 3 (PŁ3)

Układ terenowy miejscowości Łyskornia warunkuje wykonanie niewielkiej przepompowni w zachodniej części miejscowości, obsługującej zabudowania tzw. Żurawina.

| Tabela 31. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Przepompowni Łyskornia 3 (PŁ3). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Obiekt |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł. | Koszt w zł |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przepompownia Łyskornia 3 |  | szt. | 1 | 60000 | 60000 |
| 2 | Pompownia podnosząca |  | szt. | 0 | 6000 | 0 |
| 3 | Przeciski pod DK 8 dla kolektora grawitacyjnego 200 mm (długość jednego przecisku 20 mb, 250) |  | mb | 0 | 1100 | 0 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny 200 mm |  | mb | 797 | ** | 265305 |
| 5 | Kolektor tłoczny przesyłowy 110 mm |  | mb | 653 | 150 | 97950 |
| 6 | Przepompownie przydomowe |  | szt. | 0 | 7200 | 0 |
| 7 | Przywracanie powierzchni utwardzonej |  | mb wykopu | 0 | ** | 0 |
| 8 | Koszt wykupu gruntów pod obiekty sieciowe |  | m2 | 100 | 100 | 10000 |
| 9 | Szacunkowe koszty projektowe |  | - | - | - | 25095 |
|  | RAZEM |  |  |  |  | 443350 |

** Koszty wg tabel cenowych (18-23) w zależności od głębokości posadowienia.

Realizacja sieci kanalizacyjnej w obrębie tej zlewni cząstkowej nie powinna być problemowa zarówno ze względów gruntowych jak i wodnych, a układ terenowy zapewnia minimalne posadowienia kolektorów.

4.3.8.	Zlewnia Przepompowni Kopydłów 1 (PK1)

W zlewnie cząstkową przepompowni Kopydłów 1 wchodzić będzie większa część zabudowań z miejscowości, położonych przy drodze gminnej. Do kolektora grawitacyjnego należy także włączyć blok mieszkaniowy przy drodze w kierunku Klapki. W tym celu trzeba będzie przełączyć istniejący kolektor do węzła K1.2.

Tym samym ten budynek wielorodzinny zostanie odłączony od istniejącej lokalnej oczyszczalni ścieków w Kopydłowie, do której jest obecnie przyłączony. Proponuje się pozostawić funkcjonującą oczyszczalnię ścieków dla obsługi kilku rodzin zamieszkałej w czworakach. Lokalna oczyszczalnia będzie wówczas ze względu na przepustowość pełniła rolę oczyszczalni porzydomowej (w ramach zwykłego korzystania z wód – do 5 m3/d). Podłączenie czworaków do planowanej sieci kanalizacyjnej ze względów dużego obniżenia terenu wymagałoby zamiany oczyszczalni na przepompownie lokalną, co jest nieuzasadnione ekonomicznie.

Sieć kanalizacyjną proponuje się wykonać po północnej stronie drogi (w rowie przydrożnym). Z tego względu trzeba będzie przebudować skraj jezdni, a na części odcinka przykryć istniejący rów. Przywracanie powierzchni dla w miejscowości Kopydłów należy zatem rozpatrzyć z możliwością równoczesnego położenia chodnika lub przygotowania gruntu pod chodnik.

Oprócz ścieków spływających kolektorami grawitacyjnymi do przepompowni wpływać będą ścieki z przepompowni Kopydłów 2. Oszacowano iż dla zlewni przepompowni Kopydłów 1 przywracanie powierzchni będzie potrzebne na ok. 161 mb wykopu (w najbardziej zwartej zabudowie).

Zebrane w Przepompowni Kopydłów 1 ścieki zostaną przesłane kolektorem tłocznym w kierunku północnym i wtłoczone do węzła sieci grawitacyjnej przepompowni Biała Rządowa (węzeł BR.3). Posadowienie kolektora tłocznego planuje się w drodze gruntowej nieutwardzonej – wg mapy. Dla kolektora przesyłowego niezbędne będzie wykonanie przecisku sterowanego pod torami kolejowymi.

| Tabela 32. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Przepompowni Kopydłów 1 (PK1). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Obiekt |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł. | Koszt w zł |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przepompownia Kopydłów 1 |  | szt. | 1 | 120000 | 120000 |
| 2 | Pompownia podnosząca |  | szt. | 0 | 6000 | 0 |
| 3 | 1 Przecisk pod torami dla kolektora tłocznego 110 mm (długość jednego przecisku 20 mb, 150) |  | mb | 20 | 700 | 14000 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny 200 mm |  | mb | 360 | ** | 89975 |
| 5 | Kolektor tłoczny przesyłowy 110 mm |  | mb | 1105 | 150 | 165750 |
| 6 | Przepompownie przydomowe |  | szt. | 0 | 7200 | 0 |
| 7 | Przywracanie powierzchni utwardzonej |  | mb wykopu | 161 | ** | 33831 |
| 8 | Koszt wykupu gruntów pod obiekty sieciowe |  | m2 | 100 | 100 | 10000 |
| 9 | Szacunkowe koszty projektowe |  | - | - | - | 26013 |
|  | RAZEM |  |  |  |  | 459569 |

** Koszty wg tabel cenowych (18-23) w zależności od głębokości posadowienia.

4.3.9.	Zlewnia Przepompowni Kopydłów 2 (PK2)

Przepompownia Kopydłów obsługiwać będzie zachodni fragment miejscowości Kopydłów – ok. 200 metrów od końca miejscowości. Z uwagi na układ terenowy trzeba będzie rozważyć budowę niewielkiej przepompowni i przetłoczenie ścieków z powrotem do przepompowni Kopydłów 1.

Z uwagi na ścisłą zabudowę i podobne rozwiązanie posadowienia kolektora tłocznego należy rozważyć koszty przywracania skraju drogi (z możliwością wykonania chodnika).

| Tabela 33. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Przepompowni Kopydłów 2 (PK2). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Obiekt |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł. | Koszt w zł |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przepompownia Kopydłów 2 |  | szt. | 1 | 60000 | 60000 |
| 2 | Pompownia podnosząca |  | szt. | 0 | 6000 | 0 |
| 3 | Przecisk pod torami dla kolektora tłocznego 110 mm (długość jednego przecisku 20 mb, 150) |  | mb | 0 | 700 | 0 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny 200 mm |  | mb | 210 | ** | 52425 |
| 5 | Kolektor tłoczny przesyłowy 110 mm |  | mb | 316 | 150 | 47400 |
| 6 | Przepompownie przydomowe |  | szt. | 0 | 7200 | 0 |
| 7 | Przywracanie powierzchni utwardzonej |  | mb wykopu | 210 | ** | 44037 |
| 8 | Koszt wykupu gruntów pod obiekty sieciowe |  | m2 | 100 | 100 | 10000 |
| 9 | Szacunkowe koszty projektowe |  | - | - | - | 12831 |
|  | RAZEM |  |  |  |  | 226693 |

** Koszty wg tabel cenowych (18-23) w zależności od głębokości posadowienia.

4.3.10.	Zlewnia Przepompowni Biała Parcela Pierwsza (PBPP)

Miejscowość Biała Parcela Pierwsza, a w szczególności jej północna część leżąca przy drodze w kierunku Parceli Drugiej, jest obecnie obszarem o dość małym skoncentrowaniu zabudowy. W chwili obecnej realizacja sieci dla tego obszaru jest nieekonomiczna. Biorąc jednak pod uwagę plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje w linii wzdłuż drogi (po obu jej stronach) zabudowę mieszkaniową, należało w niniejszym programie przewidzieć realizację sieci dla tego obszaru.

Dla omawianego obszaru przewiduje się realizację przepompowni sieciowej Biała Parcela Pierwsza (zgodnie z lokalizacją na mapie), która zbierać będzie ścieki z obszaru objętego zlewnią. Z przepompowni ścieki zostaną skierowane kolektorem tłocznym do studzienki sieci grawitacyjnej zlewni przepompowni oczyszczalni.

Do zlewni grawitacyjnej przepompowni ścieków Biała Parcela Pierwsza wpływać będą także ścieki ze zlewni Przepompowni Biała Parcela Druga.

| Tabela 34. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Przepompowni Biała Parcela Pierwsza (PBPP). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Obiekt |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł. | Koszt w zł |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przepompownia Biała Parcela Pierwsza |  | szt. | 1 | 60000 | 60000 |
| 2 | Pompownia podnosząca |  | szt. | 0 | 6000 | 0 |
| 3 | Przeciski pod DK 8 dla kolektora grawitacyjnego 200 mm (długość jednego przecisku 20 mb, 250) |  | mb | 0 | 1100 | 0 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny 200 mm |  | mb | 862 | ** | 329805 |
| 5 | Kolektor tłoczny przesyłowy 110 mm |  | mb | 215 | 150 | 32250 |
| 6 | Przepompownie przydomowe |  | szt. | 0 | 7200 | 0 |
| 7 | Przywracanie powierzchni utwardzonej |  | mb wykopu | 0 | ** | 0 |
| 8 | Koszt wykupu gruntów pod obiekty sieciowe |  | m2 | 100 | 100 | 10000 |
| 9 | Szacunkowe koszty projektowe |  | - | - | - | 25923 |
|  | RAZEM |  |  |  |  | 457978 |

** Koszty wg tabel cenowych (18-23) w zależności od głębokości posadowienia.

Realizacja zlewni przepompowni Biała Parcela Pierwsza pod względem czasowym jest niezależna od układu kanalizacyjnego oczyszczalni. W związku z tym wykonanie sieci kanalizacyjnej i całej zlewni wraz ze zlewnią Przepompowni Biała Parcela Druga proponuje wykonać się po zaludnieniu tego obszaru – powstaniu zabudowań w wyznaczonych planem terenach.

4.3.11.	Zlewnia Przepompowni Biała Parcela Druga (PBPD)

Zlewnia przepompowni Biała Parcela Druga podobnie jak w przypadku zlewni przepompowni Biała Parcela Pierwsza została wyznaczona ze względu na plany zagospodarowania przestrzennego określające obszar do zabudowy mieszkaniowej.

Realizacja zlewni wymagać będzie wykonania niewielkiej przepompowni w zachodniej części miejscowości, z uwagi na spadek terenu, a następnie przetłoczenie ścieków kolektorem ciśnieniowym do węzła BPP.3 sieci grawitacyjnej przepompowni Biała Parcela Pierwsza.

Warunki powstania zlewni proponuje się przyjąć tak samo jak dla Zlewni Białej Parceli Pierwszej.

| Tabela 35. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Przepompowni Biała Parcela Druga (PBPD). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Obiekt |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł. | Koszt w zł |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przepompownia Biała Parcela Druga |  | szt. | 1 | 60000 | 60000 |
| 2 | Pompownia podnosząca |  | szt. | 0 | 6000 | 0 |
| 3 | Przeciski pod DK 8 dla kolektora grawitacyjnego 200 mm (długość jednego przecisku 20 mb, 250) |  | mb | 0 | 1100 | 0 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny 200 mm |  | mb | 1231 | ** | 318330 |
| 5 | Kolektor tłoczny przesyłowy 110 mm |  | mb | 868 | 150 | 130200 |
| 6 | Przepompownie przydomowe |  | szt. | 0 | 7200 | 0 |
| 7 | Przywracanie powierzchni utwardzonej |  | mb wykopu | 0 | ** | 0 |
| 8 | Koszt wykupu gruntów pod obiekty sieciowe |  | m2 | 100 | 100 | 10000 |
| 9 | Szacunkowe koszty projektowe |  | - | - | - | 31112 |
|  | RAZEM |  |  |  |  | 549642 |

** Koszty wg tabel cenowych (18-23) w zależności od głębokości posadowienia.

4.3.12.	Zlewnia Przepompowni Młynisko 1 (PM1)

Miejscowość Młynisko jest miejscowością o znacznym oddaleniu od planowanej oczyszczalni, jednak o dużym skoncentrowaniu i liczbie mieszkańców (ok. 770 mieszkańców). W związku z tym proponuje się włączyć miejscowość do zlewni oczyszczalni.

Dla miejscowości proponuje się jedną główną Przepompownie oraz dwie mniejsze o znaczeniu lokalnym.

Przepompownia Młynisko jest główną Przepompownią ścieków dla obszaru miejscowości. Zbiera ona ścieki z grawitacyjnego układu kolektorów w obrębie centralnej części miejscowości.

Do grawitacyjnej zlewni włączone są także ścieki z niewielkiej przepompowni Młynisko 3.

Kolektory grawitacyjne proponuje się wykonać w skraju drogi, aby nie naruszać jej powierzchni. Jednak realizacja sieci w skraju jezdni, gdzie częściowo jest chodnik będzie wymagała przywracania powierzchni. Optymalny przebieg kolektora wskaże szczegółowy projekt budowlany, sporządzony przed realizacją inwestycji.

Ścieki zebrane w przepompowni ścieków Młynisko 1 zostaną przetłoczone kolektorem tłocznym w kierunku oczyszczalni ścieków przez miejscowość Brzoza. Dla tak długiego przesyłu ścieków ok. 7 km kolektora (łącznie dla obu miejscowości) w kierunku oczyszczalni należy na etapie projektu budowlanego optymalnie dobrać urządzenia pompowe i ich moc. W przesyle ścieków dużą role będą także odgrywać przepompowni Młynisko 2 oraz Brzoza.

| Tabela 36. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Przepompowni Młynisko 1 (PM1). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Obiekt |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł. | Koszt w zł |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przepompownia Młynisko 1 |  | szt. | 1 | 120000 | 120000 |
| 2 | Pompownia podnosząca |  | szt. | 0 | 6000 | 0 |
| 3 | Przeciski pod DK 8 dla kolektora grawitacyjnego 200 mm (długość jednego przecisku 20 mb, 250) |  | mb | 0 | 1100 | 0 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny 200 mm |  | mb | 1689 | ** | 681020 |
| 5 | Kolektor tłoczny przesyłowy 110 mm |  | mb | 1498 | 150 | 224700 |
| 6 | Przepompownie przydomowe |  | szt. | 0 | 7200 | 0 |
| 7 | Przywracanie powierzchni utwardzonej |  | mb wykopu | 1169 | ** | 327264 |
| 8 | Koszt wykupu gruntów pod obiekty sieciowe |  | m2 | 100 | 100 | 10000 |
| 9 | Szacunkowe koszty projektowe |  | - | - | - | 74964 |
|  | RAZEM |  |  |  |  | 1437948 |

** Koszty wg tabel cenowych (18-23) w zależności od głębokości posadowienia.

4.3.13.	Zlewnia Przepompowni Młynisko 2 (PM2)

Przepompownia Młynisko 2 obsługiwać będzie zlewnię kanalizacyjną wschodnią część miejscowości (Młynisko Huby). Przepompownia zbiera ścieki i wtłacza je do kolektora tłocznego przesyłowego z przepompowni Młynisko 1.

| Tabela 37. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Przepompowni Młynisko 2 (PM2). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Obiekt |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł. | Koszt w zł |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przepompownia Młynisko 2 |  | szt. | 1 | 120000 | 120000 |
| 2 | Pompownia podnosząca |  | szt. | 0 | 6000 | 0 |
| 3 | Przeciski pod DK 8 dla kolektora grawitacyjnego 200 mm (długość jednego przecisku 20 mb, 250) |  | mb | 0 | 1100 | 0 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny 200 mm |  | mb | 843 | ** | 294860 |
| 5 | Kolektor tłoczny przesyłowy 110 mm |  | mb | 2032 | 150 | 304800 |
| 6 | Przepompownie przydomowe |  | szt. | 0 | 7200 | 0 |
| 7 | Przywracanie powierzchni utwardzonej |  | mb wykopu | 0 | ** | 0 |
| 8 | Koszt wykupu gruntów pod obiekty sieciowe |  | m2 | 100 | 100 | 10000 |
| 9 | Szacunkowe koszty projektowe |  | - | - | - | 43780 |
|  | RAZEM |  |  |  |  | 773440 |

** Koszty wg tabel cenowych (18-23) w zależności od głębokości posadowienia.

Przepompownia Młynisko 2 pod względem wydajności jest niewielką przepompownią jednak w układzie przesyłowym ścieków musi odegrać rolę pomocniczą (m.in. przewietrzanie ścieków).

4.3.14.	Zlewnia Przepompowni Młynisko 3 (PM3)

Zlewnia przepompowni Młynisko 3 to także niewielka zlewnia o charakterze lokalnym. Przepompownia zbiera ścieki z kolektorów grawitacyjnych i wtłacza do sieci grawitacyjnej przepompowni Młynisko 1 (do studzienki węzła M1.3). Przepompownia obsługuje obszar położony przy drodze w kierunku cmentarza o skoncentrowanej zabudowie po obu stronach drogi. Dla tego odcinka sieci trzeba będzie realizować inwestycje z naruszeniem powierzchni drogi lub chodnika.

| Tabela 38. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Przepompowni Młynisko 3 (PM3). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Obiekt |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł. | Koszt w zł |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przepompownia Młynisko 3 |  | szt. | 1 | 60000 | 60000 |
| 2 | Pompownia podnosząca |  | szt. | 0 | 6000 | 0 |
| 3 | Przeciski pod DK 8 dla kolektora grawitacyjnego 200 mm (długość jednego przecisku 20 mb, 250) |  | mb | 0 | 1100 | 0 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny 200 mm |  | mb | 436 | ** | 130680 |
| 5 | Kolektor tłoczny przesyłowy 110 mm |  | mb | 60 | 150 | 9000 |
| 6 | Przepompownie przydomowe |  | szt. | 0 | 7200 | 0 |
| 7 | Przywracanie powierzchni utwardzonej |  | mb wykopu | 436 | ** | 91476 |
| 8 | Koszt wykupu gruntów pod obiekty sieciowe |  | m2 | 100 | 100 | 10000 |
| 9 | Szacunkowe koszty projektowe |  | - | - | - | 18069 |
|  | RAZEM |  |  |  |  | 319225 |

** Koszty wg tabel cenowych (18-23) w zależności od głębokości posadowienia.

4.3.15.	Zlewnia Przepompowni Brzoza (PBrz)

Obszar miejscowości Brzoza został wyznaczony do objęcia kanalizacją zbiorczą z uwagi na planowany przebieg kolektora tłocznego z Młyniska.

Dla miejscowości proponuje się wykonanie przepompowni ścieków we wschodniej części, według spadku terenu. Ścieki spływające zbiorczym kolektorem grawitacyjnym do przepompowni Brzoza zostaną wtłoczone do przesyłowego kolektora tłocznego w kierunku oczyszczalni.

Podobnie jak przepompownia Młynisko 2 Przepompownia Brzoza będzie pełniła także funkcje odświeżania ścieków tłoczonych w kierunku oczyszczalni. Na odcinku kolektora tłocznego przesyłowego pomiędzy miejscowością Brzoza a oczyszczalnią ścieków proponuje się podłączenie 10 jednostkowych zabudowań leżących w bezpośrednim sąsiedztwie kolektora przesyłowego. Z uwagi iż jest to kolektor tłoczny włączenie gospodarstw musi być zrealizowane za pomocą przydomowej przepompowni ścieków o niewielkiej wydajności.

| Tabela 39. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Przepompowni Brzoza (PBrz). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Obiekt |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł. | Koszt w zł |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przepompownia Brzoza |  | szt. | 1 | 120000 | 120000 |
| 2 | Pompownia podnosząca |  | szt. | 0 | 6000 | 0 |
| 3 | 1 Przecisk pod torami dla kolektora tłocznego 110 mm (długość jednego przecisku 20 mb, 150) |  | mb | 20 | 700 | 14000 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny 200 mm |  | mb | 1447 | ** | 572240 |
| 5 | Kolektor tłoczny przesyłowy 110 mm |  | mb | 3100 | 150 | 465000 |
| 6 | Przepompownie przydomowe |  | szt. | 10 | 7200 | 72000 |
| 7 | Przywracanie powierzchni utwardzonej |  | mb wykopu | 654 | ** | 158935 |
| 8 | Koszt wykupu gruntów pod obiekty sieciowe |  | m2 | 100 | 100 | 10000 |
| 9 | Szacunkowe koszty projektowe |  | - | - | - | 77670 |
|  | RAZEM |  |  |  |  | 1489845 |

** Koszty wg tabel cenowych (18-23) w zależności od głębokości posadowienia.

4.3.16.	Zlewnia Przepompowni Naramice (PN)

Miejscowość położona w północno-zachodniej części gminy. Naturalny spadek terenu w kierunku zachodnim uwarunkował miejsce posadowienia przepompowni ścieków w zachodniej części miejscowości. Z uwagi na aspekt ekonomiczny, do sieci kanalizacyjnej zlewni; proponuje się włączyć zabudowania ze zwartej części wsi od Szkoły Podstawowej i drogi w kierunku Zabłocia w stronę zachodnią. Pozostałą część wschodnią, położoną ze spadkiem terenu w kierunku wschodnim i o mniejszym skoncentrowaniu zabudowy należy przewidzieć do indywidualnej gospodarki ściekowej.

Dla części miejscowości Naramice przewidzianej do objęcia zbiorczą siecią kanalizacyjną należy uwzględniać przywracanie powierzchni po realizacji sieci, gdyż w miejscowości położony jest częściowo chodnik.

Ścieki zebrane w przepompowni Naramice proponuje się przesłać kolektorem tłocznym w kierunku południowym drogami gruntowymi i włączyć zgodnie z załącznikiem mapowym do studzienki kanalizacji grawitacyjnej (węzeł BP.3) zlewni cząstkowej przepompowni Biała Pierwsza.

Do kolektora przesyłowego tłocznego proponuje się podłączyć jednostkowe zabudowania leżące przy trasie przebiegu kolektora za pomocą przepompowni przydomowych.

| Tabela 40. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Przepompowni Naramice (PN). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Obiekt |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł. | Koszt w zł |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przepompownia Naramice |  | szt. | 1 | 120000 | 120000 |
| 2 | Pompownia podnosząca |  | szt. | 0 | 6000 | 0 |
| 3 | Kolektor grawitacyjny 200 mm |  | mb | 2665 | ** | 917945 |
| 4 | Kolektor tłoczny przesyłowy 110 mm |  | mb | 2986 | 150 | 447900 |
| 5 | Przepompownie przydomowe |  | szt. | 6 | 7200 | 43200 |
| 6 | Przywracanie powierzchni utwardzonej |  | mb wykopu | 1189 | ** | 276878 |
| 7 | Koszt wykupu gruntów pod obiekty sieciowe |  | m2 | 100 | 100 | 10000 |
| 8 | Szacunkowe koszty projektowe |  | - | - | - | 99876 |
|  | RAZEM |  |  |  |  | 1915799 |

** Koszty wg tabel cenowych (18-23) w zależności od głębokości posadowienia.

Dla obszaru Zlewni cząstkowej Naramice; jako alternatywne rozwiązanie proponuje się wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków obsługującej miejscowość w zakresie zaplanowanej sieci. Lokalizacja lokalnej oczyszczalni będzie w miejscu gdzie przewidziano przepompownię Naramice. Taka alternatywna oczyszczalnia winna mieć przepustowość hydrauliczną 60 m3/d lub 404 RLM. Szacunkowy koszt bez części osadowej wyniósłby ok. 1000.000 zł. Z przyczyn ekonomicznych wariant ten jest niezasadny do realizacji.

4.3.17.	Zlewnia Przepompowni Wiktorów (PW)

Dla miejscowości Wiktorów z uwagi na uwarunkowania terenowe oraz gęstość zabudowy, a także położenie przy granicy gminy w niedalekim oddaleniu od zabudowań miejscowości: Platoń a następnie Łagiewniki - Gminy Czarnożyły proponuje się skanalizowanie miejscowości i podłączenie do sieci kanalizacyjnej gminy Czarnożyły.

Naturalny spadek terenu w kierunku wschodnim umożliwiłby grawitacyjny spływ ścieków do gminy sąsiedniej i połączenie sieci z planowaną siecią grawitacyjną w miejscowości Platoń. Jednak z uwagi na kwestię opomiarowania ścieków spływających z miejscowości Wiktorów w celach rozrachunkowych należy uwzględnić budowę niewielkiej przepompowni ścieków (z pełnym opomiarowaniem ilości ścieków, ChZT i pH) na granicy gminy. Wydajność przepompowni zależna będzie oczywiście od długości kolektora tłocznego przesyłającego ścieki do zlewni miejscowości Platoń. Długość tego kolektora warunkuje również ostateczny koszt inwestycyjny realizacji sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Wiktorów.

| Tabela 41. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Przepompowni Wiktorów (PW). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Obiekt |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł. | Koszt w zł |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przepompownia Wiktorów |  | szt. | 1 | 120000 | 120000 |
| 2 | Pompownia podnosząca |  | szt. | 0 | 6000 | 0 |
| 3 | Kolektor grawitacyjny 200 mm |  | mb | 2665 | ** | 917945 |
| 4 | Kolektor tłoczny przesyłowy 110 mm * |  | mb | 200 | 150 | 30000 |
| 5 | Przepompownie przydomowe |  | szt. | 0 | 7200 | 0 |
| 6 | Przywracanie powierzchni utwardzonej |  | mb wykopu | 260 | ** | 54558 |
| 7 | Koszt wykupu gruntów pod obiekty sieciowe |  | m2 | 100 | 100 | 10000 |
| 8 | Szacunkowe koszty projektowe |  | - | - | - | 71726 |
|  | RAZEM |  |  |  |  | 1204229 |

*  Koszty kolektora tłocznego z przepompowni policzone zostały tylko do granicy gminy, zależą one od miejsca włączenia kolektora do sieci Gminy Czarnożyły

** Koszty wg tabel cenowych (18-23) w zależności od głębokości posadowienia.

Realizacja sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Wiktorów w obliczu potrzeby budowy oczyszczalni i sieci w bardziej skoncentrowanym obszarze gminy Biała jest kwestią odległą. Do tego czasu możliwe będzie precyzyjne określenie punktu podłączenia w gminie Czarnożyły oraz innych warunków technicznych.

4.3.18.	Zlewnia Poręby

Miejscowość Poręby jest niewielką miejscowością o dość rozproszonej zabudowie. Jednak uwzględniając plany zagospodarowania przestrzennego tego terenu przewidziano, iż obszar tej będzie objęty zbiorczą siecią kanalizacyjną.

Perspektywy rozwojowe wskazują jednak, że na terenie gminy istnieją znacznie bardziej atrakcyjne z wielu względów tereny pod rozwój osadnictwa (obszary w obrębie wsi Biała Rządowa oraz Biała Parcela).

Dodatkowym minusem realizacji sieci w obrębie wsi Poręby jest jej układ terenowy ze spadkiem w dwóch kierunkach.

Rozważając wszystkie czynniki dla miejscowości Poręby wskazano budowę podciśnieniowej sieci kanalizacyjne opartej o jedną stację podciśnieniową. Ścieki zebrane w stacji podciśnieniowej zostaną przetłoczone kolektorem tłocznym do kolektora tłocznego przesyłowego z miejscowości Młynisko.

| Tabela 42. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla podciśnieniowego układu kanalizacyjnego w miejscowości Poręby – zlewnia stacji podciśnieniowej VS. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Obiekt |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł. | Koszt w zł |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Główna stacja podciśnieniowa Poręby |  | szt. | 1 | 180000 | 180000 |
| 2 | Kolektor podciśnieniowy zbiorczy 110 mm |  | mb | 1870 | 150 | 280500 |
| 3 | Kolektor tłoczny przesyłowy 110 mm * |  | mb | 478 | 150 | 71700 |
| 4 | Przydomowe stacje podciśnieniowe |  | szt. | 32 | 5800 | 185600 |
| 5 | Przywracanie powierzchni utwardzonej |  | mb wykopu | 0 | ** | 0 |
| 6 | Koszt wykupu gruntów pod obiekty sieciowe |  | m2 | 100 | 100 | 10000 |
| 7 | Szacunkowe koszty projektowe |  | - | - | - | 44000 |
|  | RAZEM |  |  |  |  | 771800 |

* kolektor ze stacji podciśnieniowej do kolektora tłocznego przesyłowego z przepompowni Młynisko

** Koszty wg tabel cenowych (18-23) w zależności od głębokości posadowienia.

Dla miejscowości Poręby realizacja sieci kanalizacyjnej uwarunkowana jest jej rozwojem demograficznym. W przypadku gdy w miejscowości nie nastąpi rozwój budownictwa (co jest bardziej prawdopodobne), należy cały obszar przeznaczyć pod wdrożenie indywidualnej gospodarki ściekowej opartej o przydomowe oczyszczalnie ścieków.

4.3.19.	Sieć podciśnieniowa w ciągu miejscowości wzdłuż drogi krajowej jako alternatywa układu grawitacyjno-tłocznego.

Ze względu na bardzo skoncentrowaną zabudowę mieszkaniową w sąsiedztwie drogi krajowej nr 8 w miejscowościach Biała Pierwsza, Biała Kopiec, Biała Druga, Biała Rządowa oraz miejscowości Biała Parcela Pierwsza i Biała Parcela Druga (przeznaczonych pod rozwój budownictwa) proponuje się jako alternatywę układu kanalizacyjnego grawitacyjno-tłocznego realizację sieci podciśnieniowej.

Głównym atutem tego rozwiązania są następujące fakty:

- Realizacja sieci podciśnieniowej wymagać będzie węższych i płytszych wykopów pod kolektory zbiorcze, co umożliwi przejście kolektorami w miejscach gdzie nie byłoby możliwe wykonanie sieci grawitacyjnej.

- Realizacja sieci podciśnieniowej będzie umożliwiała zredukowanie ilości przejść pod drogą krajowa (przecisków sterowanych) ze względu na brak uzależnienia od warunku grawitacyjnego spływu ścieków.

- Zamiast kilku przepompowni ścieków funkcjonowała będzie jedna główna stacja podciśnieniowa, zlokalizowana na terenie oczyszczalni;

Poniżej przedstawiono szacunkowe nakłady inwestycyjne na realizację sieci podciśnieniowej na omawianym obszarze.

| Tabela 43. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla podciśnieniowego układu kanalizacyjnego w miejscowościach położonych wzdłuż DK 8 – zlewnia stacji podciśnieniowej VS Biała. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Obiekt |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł. | Koszt w zł |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Główna stacja podciśnieniowa Biała * |  | szt. | 1 | 310000 | 310000 |
| 2 | Kolektor podciśnieniowy zbiorczy 125 mm |  | mb | 2600 | 160 | 416000 |
| 3 | Kolektor podciśnieniowy zbiorczy 110 mm |  | mb | 3200 | 150 | 480000 |
| 4 | Kolektor podciśnieniowy zbiorczy 90 mm |  | mb | 8311 | 130 | 1080430 |
| 5 | Przydomowe stacje podciśnieniowe *** |  | szt. | 290 | 5800 | 1682000 |
| 6 | 8 Przecisków pod DK 8 dla kolektora podciśnieniowego (długość jednego przecisku 20 mb, średnica przecisku 150 mm) |  | mb | 160 | 700 | 112000 |
| 7 | Przywracanie powierzchni utwardzonej |  | mb wykopu | 6762 | ** | 743820 |
| 8 | Koszt wykupu gruntów pod obiekty sieciowe |  | m2 | 0 | 100 | 0 |
| 9 | Szacunkowe koszty projektowe |  | - | - | - | 227491 |
|  | RAZEM |  |  |  |  | 5051747 |

* na terenie planowanej oczyszczalni ścieków.

** Koszty wg tabel cenowych (18-23) w zależności od głębokości posadowienia.

W kosztach inwestycyjnych porównywalnych jest to mniej o ok. 200000 zł w stosunku do sieci grawitacyjnej.

Cały układ sieci podciśnieniowej składałby się wówczas z trzech mniejszych układów, trzech nitek kolektorów zbiorczych.

- Części zachodniej obejmującej miejscowości Biała Pierwsza, Biała Kopiec i Biała Druga (obszar odpowiadający na mapie zlewniom przepompowni: Biała Pierwsza oraz Biała).

- Części centralnej obejmującej miejscowości Piała Parcela Pierwsza i Druga, Białą Drugą wraz z Dziadownią (obszar odpowiadający na mapie zlewniom przepompowni Biała Parcela Pierwsza, Biała Parcela Druga oraz bezpośredniej zlewni kanalizacji grawitacyjnej przepompowni oczyszczalni).

- Części wschodniej obejmującej miejscowości Biała Rządowa, Klapka oraz część Bronisławowa (obszar odpowiadający na mapie zlewni przepompowni Biała Rządowa).

Dla takiego rozwiązania sieci kanalizacyjnej w obrębie omawianych miejscowości na podstawie analizy map zasadniczych wyznaczono ok. 290 pojedynczych przydomowych stacji podciśnieniowych. W przypadku realizacji wspólnych stacji (np. przez dwa sąsiednie zabudowania) istnieje możliwość techniczna zredukowania ilości stacji o 75 sztuk, a więc do ok. 215. Obniżyłoby to koszt całkowity inwestycji o ok. 425 tys. zł.

Dla kosztów takiego rozwiązania sieci kanalizacyjnej należy również przewidzieć, iż dla ścieków spływających do oczyszczalni z Kopydłowa, Łyskorni oraz Naramic trzeba będzie wybudować dłuższe sieci przesyłowe (sieć tłoczną). Odpowiednio dla Kopydłowa -1500 mb), dla Łyskorni - 1300 mb, dla Kopydłowa – 3000 mb.

Zakładając realizację kolektorów podciśnieniowych i ciśnieniowych w jednym wykopie dodatkowe koszty realizacyjne będą dotyczyły ok. 5800 mb. kolektorów tłocznych tj. ok. 870 tys. zł.

  - Podsumowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych na realizację sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Biała.

Siecią kanalizacyjną w gminie Biała planuje się objąć w całości lub częściowo następujące miejscowości:

- Biała Pierwsza;

- Biała Kopiec;

- Biała Druga;

- Białą Rządowa;

- Łyskornia;

- Biała Parcela Pierwsza;

- Biała Parcela Druga;

- Klapka,

- Bronisławów;

- Kopydłów

- Brzoza;

- Młynisko;

- Poręby;

- Naramice;

- Wiktorów.

Spośród tych miejscowości Wiktorów będzie znajdował się poza granicami Aglomeracji Biała (aglomeracji oczyszczalni w Białej). Pozostałe miejscowości wchodzą w skład Aglomeracji Biała.

Dla obszaru gminy objętego granicami Aglomeracji Biała założono dwa podstawowe warianty rozwiązań gospodarki ściekowej:

I  WARIANT

Grawitacyjno-tłoczna sieć kanalizacyjna dla całej aglomeracji Biała z wyjątkiem miejscowości Poręby (układ podciśnieniowy).

Układ przepompowni i kolektorów tłocznych będzie systemem przesyłu ścieków do obiektu oczyszczalni i pomiędzy poszczególnymi zlewniami.

II WARIANT

W obszarze najintensywniejszej zabudowy wzdłuż Drogi Krajowej numer 8, tj. miejscowości: Biała Pierwsza, Biała Kopiec, Biała Druga, Biała Parcela Pierwsza, Biała Parcela Druga, Białą Rządowa oraz Klapka i część Bronisławowa proponuje się układ kanalizacji podciśnieniowej z główną stacją podciśnieniową posadowioną na terenie planowanej oczyszczalni ścieków w Białej Drugiej.

Grawitacyjno-tłoczny układ kanalizacyjny dla miejscowości położonych poza obszarem najintensywniejszej zabudowy, a więc dla Łyskorni, Młyniska, Naramic, Kopydłowa i Brzozy.

Zestawienie zbiorcze dla podstawowych wariantów rozwiązań przedstawiają poniższe zestawienia tabelaryczne.

| Tabela 44. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla sieci kanalizacyjnej Aglomeracji Biała wg WARIANTU I. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Obiekt |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł. | Koszt w tys. zł |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przepompownia Zlewni cząstkowych |  | szt. | 16 | W zależności od obiektu | 1520 |
| 2 | Pompownia podnosząca |  | szt. | 2 | 6 | 12 |
| 3 | 11 Przecisków pod DK 8 dla kolektora grawitacyjnego 200 mm (długość jednego przecisku 20 mb, średnica 250 mm) |  | mb | 220 | 1,1 | 242 |
| 4 | Przeciski pod torami dla kolektora tłocznego 110 mm (długość jednego przecisku 20 mb, średnica 150 mm) |  | mb | 60 | 0,7 | 42 |
| 5 | Kolektor grawitacyjny 200 mm |  | mb | 28473 | ** | 9293,01 |
| 6 | Kolektor tłoczny przesyłowy 110 mm |  | mb | 19244 | 0,15 | 2886,6 |
| 7 | Przepompownia dla dyskoteki (1,8 dm3/s) |  | szt. | 1 | 32,4 | 32,4 |
| 8 | Kolektor przesyłowy tłoczny z dyskoteki średnica 90 mm |  | mb | 130 | 0,13 | 16,9 |
| 9 | Przepompownie przydomowe |  | szt. | 17 | 7,2 | 122,4 |
| 10 | Główna stacja podciśnieniowa Poręby |  | szt. | 1 | 180 | 180 |
| 11 | Kolektor podciśnieniowy zbiorczy 110 mm |  | mb | 1870 | 0,15 | 280,5 |
| 12 | Przydomowe stacje podciśnieniowe |  | szt. | 32 | 5,8 | 185,6 |
| 13 | Przywracanie powierzchni utwardzonej |  | mb wykopu | 11413 | ** | 2412,67 |
| 14 | Koszt wykupu gruntów pod obiekty sieciowe |  | m2 | 1600 | 0,1 | 160 |
| 15 | Szacunkowe koszty projektowe |  | - |  | - | 948,84 |
|  | RAZEM |  |  |  |  | 18334,92 |

** Koszty wg tabel cenowych (18-23) w zależności od głębokości posadowienia.

| Tabela 45. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla sieci kanalizacyjnej Aglomeracji Biała wg WARIANTU I dla poszczególnych zlewni cząstkowych. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Zlewnia cząstkowa |  | Koszt w zł. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| 1 | Przepompownia Oczyszczalni - PO |  | 2858604 |  |
| 2 | Przepompownia Biała - PB |  | 1690321 |  |
| 3 | Przepompownia Biała Pierwsza - PBP |  | 575617 |  |
| 4 | Przepompownia Biała Rządowa - PBR |  | 2553451 |  |
| 5 | Przepompownia Łyskornia 1 - Ł1 |  | 1259581 |  |
| 6 | Przepompownia Łyskornia 2 - Ł2 |  | 551629 |  |
| 7 | Przepompownia Łyskornia 3 - Ł3 |  | 443350 |  |
| 8 | Przepompownia Kopydłów 1 - PK1 |  | 459569 |  |
| 9 | Przepompownia Kopydłów 2 - PK2 |  | 226693 |  |
| 10 | Przepompownia Biała Parcela Pierwsza - PBPP |  | 457978 |  |
| 11 | Przepompownia Biała Parcela Druga - PBPD |  | 549642 |  |
| 12 | Przepompownia Młynisko 1 - PM1 |  | 1437948 |  |
| 13 | Przepompownia Młynisko 2 - PM2 |  | 773440 |  |
| 14 | Przepompownia Młynisko 3 - PM3 |  | 319225 |  |
| 15 | Przepompownia Brzoza - PBrz |  | 1489845 |  |
| 16 | Przepompownia Naramice - PN |  | 1915799 |  |
| 17 | Stacja podciśnieniowa Poręby |  | 771800 |  |
|  | RAZEM DLA Aglomeracji Biała |  | 18334492 |  |

** Koszty wg tabel cenowych (18-23) w zależności od głębokości posadowienia.

| Tabela 46. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla sieci kanalizacyjnej Aglomeracji Biała wg WARIANTU II. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Obiekt |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł. | Koszt w tys. zł |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przepompownia Zlewni cząstkowych |  | szt. | 10 | W zależności od obiektu | 1020 |
| 2 | Pompownia podnosząca |  | szt. | 1 | 6 | 6 |
| 3 | 8 Przecisków pod DK 8 dla kolektora podciśnieniowego (długość jednego przecisku 20 mb, średnica przecisku 150 mm) |  | mb | 160 | 0,7 | 112 |
| 4 | Przeciski pod torami dla kolektora tłocznego 110 mm (długość jednego przecisku 20 mb, średnica 150 mm) |  | mb | 60 | 0,7 | 42 |
| 5 | Kolektor grawitacyjny 200 mm |  | mb | 11454 | ** | 3908,07 |
| 6 | Kolektor tłoczny przesyłowy 110 mm |  | mb | 20025 | 0,15 | 3003,75 |
| 7 | Przepompownia dla dyskoteki (1,8 dm3/s) |  | szt. | 0 | 32,4 | 0 |
| 8 | Kolektor przesyłowy tłoczny z dyskoteki średnica 90 mm |  | mb | 0 | 0,13 | 0 |
| 9 | Przepompownie przydomowe |  | szt. | 17 | 7,2 | 122,4 |
| 10 | Główna stacja podciśnieniowa Poręby |  | szt. | 1 | 180 | 180 |
| 11 | Kolektor podciśnieniowy zbiorczy 110 mm |  | mb | 1870 | 0,15 | 280,5 |
| 12 | Przydomowe stacje podciśnieniowe |  | szt. | 32 | 5,8 | 185,6 |
| 13 | Główna stacja podciśnieniowa Biała * |  | szt. | 1 | 310 | 310 |
| 14 | Kolektor podciśnieniowy zbiorczy 125 mm |  | mb | 2600 | 0,16 | 416 |
| 15 | Kolektor podciśnieniowy zbiorczy 110 mm |  | mb | 3200 | 0,15 | 480 |
| 16 | Kolektor podciśnieniowy zbiorczy 90 mm |  | mb | 8311 | 0,13 | 1080 |
| 17 | Przydomowe stacje podciśnieniowe *** |  | szt. | 290 | 5,8 | 1682 |
| 18 | Przywracanie powierzchni utwardzonej |  | mb wykopu | 11413 | ** | 1885,28 |
| 19 | Koszt wykupu gruntów pod obiekty sieciowe |  | m2 | 1100 | 0,1 | 110 |
| 20 | Szacunkowe koszty projektowe |  | - |  | - | 746,6 |
|  | RAZEM |  |  |  |  | 15570,2 |

* na terenie planowanej oczyszczalni ścieków.

** Koszty wg tabel cenowych (18-23) w zależności od głębokości posadowienia.

| Tabela 47. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla sieci kanalizacyjnej Aglomeracji Biała wg WARIANTU II dla poszczególnych zlewni cząstkowych. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | #### Zlewnia cząstkowa |  | Koszt w zł. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| 1 | Stacja podciśnieniowa Biała |  | 4777311 |  |
| 2 | Przepompownia Łyskornia 1 - Ł1 |  | 1259581 |  |
| 3 | Przepompownia Łyskornia 2 - Ł2 |  | 551629 |  |
| 4 | Przepompownia Łyskornia 3 - Ł3 |  | 443350 |  |
| 5 | Przepompownia Kopydłów 1 - PK1 |  | 459569 |  |
| 6 | Przepompownia Kopydłów 2 - PK2 |  | 226693 |  |
| 7 | Przepompownia Młynisko 1 - PM1 |  | 1437948 |  |
| 8 | Przepompownia Młynisko 2 - PM2 |  | 773440 |  |
| 9 | Przepompownia Młynisko 3 - PM3 |  | 319225 |  |
| 10 | Przepompownia Brzoza - PBrz |  | 1489845 |  |
| 11 | Przepompownia Naramice - PN |  | 1915799 |  |
| 12 | Stacja podciśnieniowa Poręby |  | 771800 |  |
| 13 | Koszty dodatkowych kolektorów tłocznych przesyłowych |  | 870000 |  |
| RAZEM dla Aglomeracji Biała |  |  | 15570620 |  |